附件8

峨山县旅游行业安全工程三年行动计划

实施方案

为组织实施好全县旅游行业安全工程三年行动计划，制定本方案。

一、工作目标

突出打基础、管长远，着力改善全县涉旅安全基础薄弱环节，全力抓好旅行社网点、景区景点合法合规经营，强化旅行社服务网点租用旅游客运车（船）的安全管理等，全面增强旅游业应急保障能力，提升涉旅企业和景区景点安全保障水平，有效防范和遏制涉旅较大事故，坚决杜绝涉旅重特大事故，切实提升游客安全感和满意度。

二、主要任务和措施

（一）增强旅游业应急保障能力

进一步建立健全旅游预警信息发布机制，依托政务网、手机短信及公众易查阅的渠道对外发布旅游安全风险提示，加强安全宣传警示教育。依托“一部手机游云南”平台数据共享功能，面向公众发布第一手旅游预警信息。加强旅游救助及善后处置工作的组织领导，健全涉旅救援保障体系和多部门信息共享、协同救援机制。

完成时间：2018年10月—2020年9月，长期坚持。

县级牵头部门：县文旅广体局。

责任领导：王国荣。

县级责任部门：县工信局、县民宗局、县公安局、县国土资源局、县住建设、县交通运输局、县林业局、县水利局、县招商（商务）局、县卫生计生局、县市场监管局、县防震减灾局、县气象局等。

（二）提升旅行社网点安全保障水平

全面落实旅行社网点安全生产主体责任，健全完善安全管理、应急预案、安全教育等工作制度，严格监管执法措施。

- 开展旅行社网点租用旅游客运车安全专项整治行动，督促旅行社网点租用合法经营、有安全保障的旅游客运车。

- 加大云南旅游组合保险的实施力度，督促旅行社网点、旅游住宿企业、旅游客运车辆等及其他一些高风险旅游项目经营者依法投保相应责任险后，参与云南旅游组合保险统保统筹。

- 定期组织开展旅游行业安全生产演练及其他旅游行业从业人员安全生产教育培训。

完成时间：2018年10月—2020年9月，长期坚持。

县级牵头部门：县文旅广体局。

责任领导：王国荣。

县级责任部门：县公安局、县交通运输局等。

（三）提升景区景点安全保障水平

全面落实旅游景区安全生产主体责任，严格监管执法措施；对旅游景区内经营的电梯、大型游乐设施、登山、攀岩、游泳、旅游观光车等特种设备和高风险旅游项目实施安全监管，严格管控安全风险，严密排查安全隐患。严格落实大型旅游节庆活动审批报备制度，严格执行“谁主办、谁负责，谁审批、谁负责”的安全监管要求。

- 县文旅广体局牵头对旅游景区实施游客流量控制管理，联合住房城乡建设局、林业局、督促旅游景区落实安全生产主体责任制，健全完善安全管理、应急预案、安全教育等工作制度。

- 县住建局依法履行对风景名胜区旅游安全监管，组织开展对风景名胜区等旅游景区的安全隐患排查和整改。

- 县文旅广体局依法履行对文物保护单位等旅游景区的安全监管。组织开展对文物保护单位等旅游景区的安全隐患排查和整改。

4. 县林业局依法履行对自然保护区的旅游安全监管，组织开展“一区两园”（自然保护区、森林公园、湿地公园）生态旅游景区森林风景资源和湿地风景资源的安全隐患排查和整改。

5. 县水利局依法履行对水利风景区的旅游安全监管和景区山洪灾害等监测预警，组织开展对水利风景区的安全隐患排查和整改。

6. 县国土资源局依法履行旅游景区地质灾害的安全监管、监测预警，督促指导景区地质灾害防范，开展安全隐患排查和整改。

7. 县安监局负责旅游景区、酒店特种设备的安全监管，对旅游景区、公园、酒店等公众场所的特种设备实施重点监督检查。依法查处生产假冒伪劣旅游装备、设备等旅游产品。

8. 县文旅广体局负责旅游景区内经审批的高危险性体育项目（游泳、攀岩等）的安全监管，督促有关经营单位落实安全生产责任，健全安全应急预案，及时排查安全隐患。

9. 县交通运输局加强旅游包车运输安全行业监管，加强公路客运安全法律、法规宣传。

10. 县气象局负责旅游景区建筑和设施、设备的防雷安全监管，对空旷或高处建筑和设施、设备重点监督检查，督促指导旅游景区防雷安全隐患排查和整改。

完成时间：2018年10月—2020年9月，长期坚持。

县级牵头部门：县文旅广体局

责任领导：王国荣

县级责任部门：县公安局、县住建局、县林业局、县水利局、县国土资源局、县交通运输局、县安监局、县气象局等。

三、工作要求

（一）建立联络员制度。请县级牵头部门要明确1名科级领导为联络员，主要负责日常联系、协调，具体负责实施旅游安全工程三年行动计划推进工作沟通协调工作，及时报送重要信息。

（二）建立月调度、季通报制度。从2018年10月起，请各责任部门于每月10日前，报送上月旅游安全工程三年行动计划推进情况，在每季度、年度第一月10 日前报送上一季度、年度工作总结。每季度至少对旅游安全工程三年行动计划推进情况进行1次通报，适时组织召开专题会议研究具体问题。必要时，报请同级政府常务会议或专题会议听取工作进展情况江报。

（三）加大督查督办力度。各责任部门要准确对标推进实施旅游安全工程三年行动计划中存在的问题，加大跟踪督导和检查评估，对工作推进慢、效果差的单位进行现场核查、实地暗访和随机抽查。在组织开展各类指导协调、监督检查、巡查考核工作时，要将推动实施旅游安全工程三年行动计划情况作为一项长期坚持、持续推动的重点内容。

（四）加大考核和问责力度。推动实施旅游安全工程三年行动计划情况要纳入年度安全生产目标责任考核，对多次通报仍不及时整改的，年终考核不得列入优秀等次；对工作严重滞后、问题突出的，按照党政领导干部安全生产责任制有关规定实施问责；凡发生旅游安全事故的，一律倒查落实三年行动计划情况。

本实施方案由峨山县文旅广体局负责解释并牵头实施。